南通经济技术开发区

2021年停车秩序专项整治实施方案

为深入贯彻市委、市政府停车建设管理整治工作部署,进一步规范市区停车秩序,改善城市道路交通环境,缓解城市停车矛盾,着力提升城市停车管理现代化水平,促进城市高质量发展,依据《南通经济技术开发区停车建设整治三年提升行动方案》(通开发管办〔2021〕46号),制定区本年度停车秩序专项整治实施方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持“以人民为中心”的发展思想,按照市委、市政府三年提升行动方案部署要求,紧紧围绕建设更高水平全国文明城市总体目标,以规范停车秩序、保障交通安全为重点,坚持问题导向、目标导向,按照“以块为主、条块联动,疏堵结合、综合整治”的总体思路,进一步理顺管理机制,加大管理执法力度,合理配置资源,构建有序停车环境,打造共建共治共享的城市停车新格局,不断提升人民群众的获得感、满意度。

二、重点整治区域和整治内容

（一）整治重点区域。按照“先急后缓、先民生后其他、

先重点后一般”的原则要求,在组织全面摸排的基础上,以严管路及居住区、学校、医院、商业中心、交通枢纽、农贸市场等与市民生活密切相关的区域为重点,开展重点整治,设定严管区域。

（二）整治重点内容。紧紧围绕市民停车诉求,重点针对影响交通通行、存在安全隐患的车辆乱停乱放、侵占盲道、占压绿化、堵塞通道、私设泊位、破坏设施、挤占残疾人泊

位、乱收费、占用停车泊位乱堆放乱设摊等不文明、不规范、

不合法停车建设管理行为。

三、整治任务分工

（一）各街道（老洪港）

**1.建立健全专项整治组织体系。**制定停车秩序专项整治工作方案,建立整治组织领导机构,按照优先保障居住区、医院学校等民生停车需求的整治要求,科学编排辖区2021年度重点整治区域及重点整治任务,将整治任务细化明确具体责任人,并建立健全宣传发动、会商会办、督查考评等推进机制,牵头组织辖区公安、综合执法和相关责任单位开展专项整治。

**2.开展停车秩序问题排查梳理。**全面摸排辖区所有停车场建设管理情况以及停车矛盾突出区域问题现状情况,按照“一场一档、一路(区域)一档”要求,分别建档立项,建立停车建设管理数据库,逐个梳理分析停车场建设管理问题及区域停车供需矛盾问题及成因,因地制宜分类研究制定整治措施及经费保障渠道。

**3.强化停车规范管理。**加强责任区停车规范管理,规范设置停车指示标志标线,制止劝导占道及占用绿化带停车、不按标志标线停车等不规范停车行为。组织专门队伍加强重点道路、窗口地区停车秩序巡查管理,及时发现和劝阻乱停、违停等不规范停车行为,综合运用宣传教育、执法查处、媒体曝光等措施,强化停车规范管理,力求重点区域车辆停放规范有序、标识标志统一规范。对于不规范停车场收费牌等违规停车管理设施要立即拆除整改,对未经审批设置的非法停车场要坚决取缔。

**4.严格执法查处。**会同综合执法局、市场监管局、公安公局等执法部门,加大违法设置停车场(设施)、违停、乱停的法查处力度,严格查处不履行市容环卫责任区管理责任、私设停车场(设施)、违法乱停车、停车乱收费等违法行为,坚决取缔违法设置的各类停车场及停车设施。

**5.科学增设泊位。**按照疏堵结合、能建则建原则,针对部分市民基本停车需求与停车泊位矛盾较大、乱停车问题突出的区域摸底排查,采取宽幅路内、闲置地块、闲置厂房等设置临时停车区域,结合小区改造增设停车泊位,推进停车泊位共享等措施,逐步缓解停车难问题,力求基本满足居民停车需求。

（二）各有关部门、各有关单位

**社会事业局**负责区域内教育、医疗机构停车秩序整治工作。

**经济发展局（物价处）**依法查处查处停车场违法收费、乱收费等停车收费问题。

**住建局**负责利用人防设施设置的停车场停车秩序整治工作；按时按序做好本年度新建游园绿地增设停车泊位配建计划。

**综合执法局**牵头组织全区停车秩序专项整治。负责停车秩序专项整治工作的组织、协调、检查、交办、督导、考评和信息收集研判、汇总上报等工作,开展绿化带违停、非机动车停放管理和违法查处,组织和督导辖区产权单位及管理责任主体严格履行市容环卫责任区管理责任,监督共享单车建设单位加强停放区域及车容的管理,规范共享单车停放秩序。

**炜赋物业、星湖置业**负责国资自有停车场停车秩序整治工作。

**交警三、五大队**负责区道路机动车停车秩序管理,依法查处主次干道以及路牙以上道路范围内及建筑退界区内的机动车违停行为。充分发挥“警城”联动的优势,组织排查梳理主次干道和支路停车秩序混乱路段、市民反复投诉停车问题路段,按照“重点攻坚、坚持实效”的思路,切实抓紧抓实,逐一消除乱点,致力实现突破。综合采取违停贴单、现场劝导、清障拖移等手段,坚持常态管理，强化震慑效应。

公安分局、自然资源和规划开发区分局、市场监管局等单位按照职能分工,分别负责所辖单位及停车场停车秩序整治,并协同各有关部门开展停车秩序整治。

四、整治阶段安排

专项整治从7月中旬起至12月底,共分三个阶段。

第一阶段:调查模底阶段（7月中旬至7月底）

全面排查区停车秩序乱点,制定整治方案,确定重点整治区域和重点整治内容,建立组织体系,整合有效整治力量,开展整治宣传发动,全面启动专项整治行动。

第二阶段:集中整治阶段（8月1日至10月底）

组织开展路面及重点区域停车秩序专项整治。整合攻坚力量,建立辖区城管、交警、街道多部门联合执法机制,加大各类违法停车行为的查处力度,并在一定范围内对处罚信息情况进行公示,形成全社会关注和共同参与的浓厚氛围。在较短时间内实现广大居民守法停车意识明显提升,停车乱象明显减少,因乱致堵现象大幅度降低。

第三阶段:巩固提升阶段（11月1日至12月底）

紧紧围绕“三增、两严、一提升”,强化停车设施建设和停车秩序执法管理,保持常态化严管态势。围绕责任清晰,

机制完善,措施到位,管理规范,秩序良好的工作目标,建立健全长效常态管理机制,落实长效管理措施,不断提升日常监督管理水平,为我区停车建设管理整治三年行动奠定良好基础。

五、工作要求

（一）高度重视，迅速启动。停车秩序专项整治是贯彻落实市委、市政府停车建设管理整治三年提升行动方案部署的一项重要工作,各单位、各部门要充分认识到开展停车秩序专项整治工作的重要性和紧迫性,迅速制定工作措施,集中整治力量,全力推进整治工作。

（二）细化措施,协调推进。各单位、各部门要结合实际,依照本方案细化工作措施和考评办法,落实责任、强化考评,同时采取随机抽查、明察暗访、专项督查等方式,确保整治工作全面落到实处。区停车建设工作推进小组办公室（参见通开发管办〔2021〕47号文区停车整治推进小组组织架构）要加强检查、督导和考核，对整治工作不力、效果不好的部门及责任人进行通报，并将情况报党工委、管委会。

（三）广泛宣传,营造声势。各单位、各部门要精心策划和组织各类宣传发动活动,持续开展停车建设管理整治宣传,积极营造良好的舆论氛围,争取市民群众对停车专项整治工作的支持,自觉参与配合整治工作。

（四）信息共享,强化研判。各单位、各部门要落实按月上报、季度汇总工作机制,安排专人做好信息收集研判及汇总上报工作,加强与停车建设管理办公室的沟通联络。办公室要适时调度面上整治推进情况,会同相关单位加快推进停车秩序智能化监管系统建设，及时组织面上整治工作的分析梳理研判，针对重点难点问题组织协调推进，并负责将整治工作进展情况及时汇总报区停车建设工作推进小组办公室（联系人：黄正杰，电话：85981006，邮箱：kfqtczz@163.com）。

附件:1.2021年开发区停车秩序专项整治重点道路一览表

2.2021年开发区停车秩序专项整治重点区域一览表

附件1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 开发区停车秩序专项整治严管道路一览表 | | | |
| 序号 | 责任单位 | 道路名称 | 起始点 |
| 1 | 炜赋物业、新开街道 | 长虹路 | 东方大道-裤子港河 |
| 2 | 长川路 | 龙兴路-军山路 |
| 3 | 长生路 | 诚兴东路-惠仁路 |
| 4 | 惠仁路 | 长虹路-长川路 |

附件2

开发区2021年停车秩序专项整治

重点区域一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
| 序号 | 责任单位 | | 道路名称 | 起始点 | 备注 |
| 1 | 新开街道 | 星湖置业 | 永旺梦乐城停车场 | 永旺路-通盛大道-星湖大道-星旺街 | 商业中心 |
| 2 | 利群时代 | 利群时代超市停车场 | 上海路-新开路-星湖街 | 商业中心 |
| 3 | 星湖置业 | 星湖101广场停车场 | 星湖大道-新开南路-星湖街-新河路 | 商业中心 |
| 4 | 炜赋物业 | 能达大厦停车场 | 宏兴路-长圆路-长通路-复兴路 | 政务中心 |
| 5 | 社会事业局 | 公共文体中心停车场 | 诚兴路-长圆路-长通路-复兴路 | 文体中心 |